## 绩效自评审核意见
2021年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 东莞市口岸车检场三互大通关视频监控系统维护 | 涉及2021年度预算金额 | 75.00万元
项目主管部门 | 东莞市口岸服务中心
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：自评资料能及时报送，自评资料填报基本规范，能积极配合财政部门开展自评审核工作。
2、自评结果应用情况：能通过绩效自评总结项目经验或者存在不足及改进措施，自评结果应用情况较好。
3、绩效信息公开情况：能按有关规定实施项目绩效评价信息公开,接受社会监督。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ■良 □中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(75.00)万元，调整后预算金额(75.00)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(71.25)万元，年初预算执行率为(95.00)%,调整后预算执行率为(95.00)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 ■ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 根据预算单位提交的自评资料：本项目2021年按合同约定完成三互大通关视频监控系统设备及软件维护，维护内容包括上门服务、每月巡检、远程技术和业务支持等。 存在问题：预算单位设置的绩效目标与项目支出内容不相关，难以衡量产出完成情况。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 根据预算单位提交的自评资料：对三互大通关视频监控系统设备及软件进行维护，保障三互大通关视频监控系统设备及软件正常运行，满足海关监管需求。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无。
加强预算绩效管理的建议 | 建议你单位要进一步规范目标设定，增强源头约束。绩效目标要经过测算和论证，注重科学、客观和规范，同时应根据评价对象的特点，优化个性化指标的设置，做到指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配、整体一致，以便对绩效目标实现程度进行客观全面的衡量和评价
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2022年10月11日