## 绩效自评审核意见
2021年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 促进商贸服务发展专项 | 涉及2021年度预算金额 | 2300.00万元
项目主管部门 | 东莞市商务局
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：自评资料能及时报送，自评资料填报不够详细，能积极配合财政部门开展自评审核工作。
2、自评结果应用情况：未见项目单位通过绩效自评总结项目经验或者存在不足及改进措施的材料，建议接下来做好绩效自评结果的应用。
3、绩效信息公开情况：能按有关规定实施项目绩效评价信息公开,接受社会监督。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 ■中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 ■ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(2300.00)万元，调整后预算金额(263.00)万元，预算调整率为(-88.56)%，实际支出金额(208.78)万元，年初预算执行率为(9.08)%,调整后预算执行率为(79.38)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 ■ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 根据预算单位填报的自评资料：本项目计划2021年资助企业1000家，实际完成27家，完成部分产出目标。 存在问题：由于市政府另外安排专项资金用于促消费活动，导致该专项原预算资金剩余较大，预算调整率高。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 ■ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 根据预算单位填报的自评资料：（1）2021年度计划社会消费品零售总额增长6.5%以上，实际达成13.3%，该项产出效益已完成。（2）新技术应用比率预期计划≥1%，实际完成新技术应用比率约2%，该项产出效益已完成。（3）受资助企业满意度预期计划≥70%，实际完成100%。 存在问题：（1）效益指标值设置过低，社消零增速预期计划≥1%，实际完成13.3%，完成率是预期计划的13倍。（2）服务对象满意度指标值设置过低。（3）新技术应用比率与项目支出内容关联性不高。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无。
加强预算绩效管理的建议 | 1、建议预算单位在编制年度预算时要进行充分调查论证，考虑各种主客观因素，尽量符合实际需要，避免造成财政资金闲置或调整过大，切实提高财政资金使用效益。 2、建议预算单位在项目前期对绩效指标进行充分的调查研究、论证和合理测算，全面真实评估指标实现的可能性、可行性和可操作性，合理设置指标值。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2022年10月11日