## 绩效自评审核意见
2021年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 企业开拓境内外市场专项 | 涉及2021年度预算金额 | 10490.00万元
项目主管部门 | 东莞市商务局
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：自评资料能及时报送，自评资料填报基本规范，能积极配合财政部门开展自评审核工作。
2、自评结果应用情况：预算单位能根据上一年绩效自评发现的问题提出相关的整改措施，自评结果应用较好。
3、绩效信息公开情况：能按有关规定实施项目绩效评价信息公开,接受社会监督。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 ■中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 ■ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(10490.00)万元，调整后预算金额(12890.00)万元，预算调整率为(22.88)%，实际支出金额(12797.59)万元，年初预算执行率为(122.00)%,调整后预算执行率为(99.28)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ■ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 根据预算单位填报的自评信息:本项目计划2021年补助项目≥4,000宗，实际完成7,000宗；出口信用保险项目预期计划≥2000宗，实际完成3,318宗；参展项目预期计划≥2,000宗，实际完成3,942宗；线上展会场数预期计划为10场，实际完成0场；补助企业≥3,000家，实际完成5,879家；外综项目预期计划≥5宗，实际完成6宗。 存在问题：（1）线上展会场数未达标，原因是线上展会项目根据政策要求已在东莞市商务局保企业、促复苏、稳增长专项资金中列支，没有在该专项资金中列支。（2）根据《关于调整境内贸易型展会推荐目录的通知》，纳入参展资助范围展会增加，参展资助资金需求增大，导致预算调整较大。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 ■ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 根据预算单位填报的自评信息：本项目2021年度预期计划全市进出口额增长率≥0%，实际增长率为14.6%。全市一般贸易金额占全市外贸总额比重预期计划≥50%，实际完成比重为52.8%。高新技术产品出口增长率预期计划为≥3%，实际增长率为-6.6%。获资助参展企业增长量预期计划≥100家，实际完成增长量为769家；获资助参展展位数增长量预期计划≥150个，实际完成增长量为1899个；投保出口信用保险企业增长数量预期计划≥2300家，实际完成增长量为3084家。受访人群满意度预期计划为≥90%，实际完成100%；企业的投诉宗数预期计划为≤10宗，实际完成0宗。 存在问题：全市进出口额增长率、获资助参展企业增长量以及获资助参展展位数增长量的指标值设置不合理，产出目标完成数目是计划数目的7倍以上，未能充分反映项目实施对于促进全市进出口额增长率、获资助参展企业增长量和获资助参展展位数增长量的实际完成情况。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无。
加强预算绩效管理的建议 | 1、建议预算单位在编制绩效指标时，应经过充分调研和论证，围绕投入、产出、效果等对其往年的经验和项目具体的支出预算，科学测算和确定绩效目标值。 2、建议你单位在编制年度预算时要进行充分调查论证，考虑各种主客观因素，尽量符合实际需要，避免造成财政资金闲置或者预算调整较大，切实提高财政资金使用效益。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2022年10月11日