## 绩效自评审核意见
2022年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 东莞市口岸车检场三互大通关视频监控系统维护 | 涉及2022年度预算金额 | 80.00万元
项目主管部门 | 东莞市口岸服务中心
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：自评资料能及时报送，自评资料填报基本规范，能积极配合财政部门开展自评审核工作。
2、自评结果应用情况：项目单位对绩效自评发现的问题，有提出相应的整改措施，自评结果应用情况较好。
3、绩效信息公开情况：项目单位能按有关规定实施项目绩效信息公开,接受社会监督。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 ■中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 ■ 具体情况： 市级财政年初预算金额(80.00)万元，调整后预算金额(5.00)万元，预算调整率为(-93.75)%，实际支出金额(3.87)万元，年初预算执行率为(4.84)%,调整后预算执行率为(77.41)%。 债券资金实际下达指标(0.00)万元，实际支出金额(0.00)万元，预算执行率为(0.00)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 ■ 大部分预期产出目标未完成 □ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： 根据项目单位填报的自评信息，2022年完成巡检工作25次。存在问题：受疫情和场所管控措施影响，维护巡检工作减少，同时，改变项目包工包料的模式，更改为包工不包料的模式，按实际发生运维及维修费用实报实销，2022年该项目预算调减幅度过大，预算执行较差。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： 根据项目单位填报的自评信息，对凤岗、长安和寮步车检场的视频监控系统进行维护，保障三互大通关视频监控系统设备及软件正常运行，满足海关监管需求。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无。
加强预算绩效管理的建议 | 建议你单位在编制年度预算时要进行充分调查论证，考虑各种主客观因素，尽量符合实际需要，避免造成财政资金闲置，切实提高财政资金使用效益。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2023年08月22日