## 绩效自评审核意见
2022年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 促进商贸服务发展专项 | 涉及2022年度预算金额 | 4500.00万元
项目主管部门 | 东莞市商务局
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：自评资料能及时报送，自评资料填报基本规范，能积极配合财政部门开展自评审核工作。
2、自评结果应用情况：建议下来做好绩效自评结果的应用，对自评发现的问题提出整改措施并落实，改进项目管理和实施。
3、绩效信息公开情况：项目单位能按有关规定实施项目绩效信息公开,接受社会监督。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 ■中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 ■ 具体情况： 市级财政年初预算金额(4500.00)万元，调整后预算金额(1200.00)万元，预算调整率为(-73.33)%，实际支出金额(1200.00)万元，年初预算执行率为(26.67)%,调整后预算执行率为(100.00)%。 债券资金实际下达指标(0.00)万元，实际支出金额(0.00)万元，预算执行率为(0.00)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 ■ 大部分预期产出目标未完成 □ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： 根据项目单位填报的自评资料，2022年项目计划资助企业800家，实际完成资助45家，其中支持协会、企业举办“乐购东莞”促消费活动项目5家，支持批发业稳定增长项目40家企业。由于“乐购东莞”相关工作支出资金来源调整至“新一轮稳经济扶企纾困专项资金”支出，本项目收回3200万元“乐购东莞”相关支出金额，同时，根据实际情况调减100万元项目预算，该项目预算调整幅度大。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 ■ 项目实现预期效益不明显 □ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： 根据项目单位填报的自评资料，2022年餐饮业营业额增长率计划达到15%，实际增长0.6%；全市社消零6%增速任务，实际完成值为0.4%。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无。
加强预算绩效管理的建议 | 建议你你单位在编制年度预算时要进行充分调查论证，考虑各种主客观因素，尽量符合实际需要，提高预算编制精准度和合理性；同时进一步优化绩效目标的设置，加强测算和论证，优化效果指标的设置，做到指向明确、与资金支出相关性强，增强绩效目标的源头约束，全面客观衡量财政资金的使用效益。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2023年08月22日