## 绩效自评审核意见
2022年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 促进物流发展专项 | 涉及2022年度预算金额 | 7000.00万元
项目主管部门 | 东莞市商务局
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：自评资料能及时报送，自评资料填报基本规范，能积极配合财政部门开展自评审核工作。
2、自评结果应用情况：自评资料能及时报送，自评资料填报基本规范，能积极配合财政部门开展自评审核工作。
3、绩效信息公开情况：项目单位能按有关规定实施项目绩效信息公开,接受社会监督。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 ■中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 ■ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(7000.00)万元，调整后预算金额(10588.20)万元，预算调整率为(51.27)%，实际支出金额(10588.20)万元，年初预算执行率为(151.26)%,调整后预算执行率为(100.00)%。 债券资金实际下达指标(0.00)万元，实际支出金额(0.00)万元，预算执行率为(0.00)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 ■ 大部分预期产出目标未完成 □ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： 根据项目单位填报的自评信息，2022年计划开行国际铁路班列≥120列，实际开行73列；计划国际航空货量增长≥45%，实际国际航空货量增长率为-31.5%，东莞刚码头外贸销量计划完成25万箱以上，实际完成34.7158万箱。存在问题：由于广铁集团批复的发运计划班列远低于预期，新冠疫情影响，业务流失货量明显减少、专项资金政策调整，对东莞货站货代及货主不再补贴，货代揽货集货积极性不高等因素影响，产出指标完成率欠佳。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 ■ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： 根据项目单位填报的自评信息，2022年计划实现铁路货运进出口贸易6亿美元以上，因国际铁路班列开行量远低于预期，实际实现铁路货运进出口贸易2.82亿美元；计划实现优质消费品进出口额超2.52亿美元，实际值为4696万元；计划完成保税监管场所进出口占比超19%，实际占比14.6%。存在问题：受国际铁路班列发行不足、国内国际市场萎缩、电子元器件和芯片国产替代、新冠疫情等叠加因素影响，效益指标完成值较低。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无。
加强预算绩效管理的建议 | 建议你单位出台政策前进一步加强前期论证，提高对经济环境和市场需求的分析预测，及时调整政策措施，提高财政资金投入的精准性、科学性，发挥政策引导作用，增强财政资金使用效益。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2023年08月22日