## 绩效自评审核意见
2022年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 电子商务专项 | 涉及2022年度预算金额 | 2384.20万元
项目主管部门 | 东莞市商务局
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：自评资料能及时报送，自评资料填报基本规范，能积极配合财政部门开展自评审核工作。
2、自评结果应用情况：项目单位对绩效自评发现的问题，有提出相应的整改措施，自评结果应用情况较好。
3、绩效信息公开情况：项目单位能按有关规定实施项目绩效信息公开,接受社会监督。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ■良 □中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(2384.20)万元，调整后预算金额(1705.01)万元，预算调整率为(-28.49)%，实际支出金额(1705.01)万元，年初预算执行率为(71.51)%,调整后预算执行率为(100.00)%。 债券资金实际下达指标(0.00)万元，实际支出金额(0.00)万元，预算执行率为(0.00)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ■ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： 根据项目单位填报的自评信息，2022年完成支持跨境点上B2B出口企业11家，支持直播电商企业9家，支持直播电商基地1个，支持跨境电商独立站12个。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： 根据项目单位填报的自评信息，2022年全年东莞跨境电商进出口总额数据818.62亿元，同比增长11.3%，电子商务发展水平在全国、全省的地位进一步巩固，成功推动制造企业通过跨境电商、直播电商等新业态开拓国内外市场、促进跨境电商高质量发展。全年共有133家制造企业成功申请了跨境电商B2B出口业务、独立站、直播电商等项目支持资金，有效促进企业转型升级。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 建议你单位编制年度预算时要进行充分调查论证，强化资金测算的精准度和合理性，同时进一步优化绩效目标的设置，加强测算和论证，优化效果指标的设置，做到指向明确、与资金支出相关性强，同时适当提高产出和效果的部分指标值或完成水平，增强绩效目标的源头约束，全面客观衡量财政资金的使用效益。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2023年08月22日