## 绩效自评审核意见
2022年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 香港-东莞国际空港中心专项 | 涉及2022年度预算金额 | 1140.00万元
项目主管部门 | 东莞市商务局
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：自评资料能及时报送，自评资料填报基本规范，能积极配合财政部门开展自评审核工作。
2、自评结果应用情况：该项目为2022年新增预算项目，无上一年绩效评价信息。
3、绩效信息公开情况：项目单位能按有关规定实施项目绩效评价信息公开,接受社会监督。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 ■中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 ■ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(1140.00)万元，调整后预算金额(1018.55)万元，预算调整率为(-10.65)%，实际支出金额(0.00)万元，年初预算执行率为(0.00)%,调整后预算执行率为(0.00)%。 债券资金实际下达指标(0.00)万元，实际支出金额(0.00)万元，预算执行率为(0.00)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 ■ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： 根据预算单位填报的自评信息，该项目计划补助经营场地租金企业1家，运营企业1家，品牌战略引进企业3家，受新冠疫情影响，香港与大陆人员通行受阻及香港-东莞国际空港中心项目的不确定性等因素影响，合作协议未能在2022年最终签订，导致补助政策无法出台，资金未支出。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 ■ 项目实现预期效益不明显 □ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： 根据预算单位填报的自评信息，2022年度，由于香港-东莞国际空港中心项目合作协议未能如期签订，香港-东莞国际空港中心处于试运行阶段，海关监管模式、场地改造均未完成，货运量吨数、进出口贸易额等未能实现预期目标。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无。
加强预算绩效管理的建议 | 建议你单位在编制年度预算时要进行充分调查论证，考虑各种主客观因素，尽量符合实际需要，避免造成财政资金闲置，切实提高财政资金使用效益。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2023年08月22日