## 绩效自评审核意见
2022年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 新一轮稳经济扶企纾困专项资金（莞港水运专线运输费用补贴） | 涉及2022年度预算金额 | 1500.00万元
项目主管部门 | 东莞市商务局
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：自评资料能及时报送，自评资料填报基本规范，能积极配合财政部门开展自评审核工作。
2、自评结果应用情况：未见项目单位通过绩效自评总结项目经验、存在不足及改进措施的材料，建议接下来做好绩效自评结果的应用。
3、绩效信息公开情况：项目单位能按有关规定实施项目绩效信息公开,接受社会监督。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 ■中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 ■ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(1500.00)万元，调整后预算金额(1500.00)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(406.08)万元，年初预算执行率为(0.00)%,调整后预算执行率为(27.07)%。 债券资金实际下达指标(0.00)万元，实际支出金额(0.00)万元，预算执行率为(0.00)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 ■ 大部分预期产出目标未完成 □ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： 根据项目单位填报的自评信息，2022年对东莞企业使用东莞港码头进出口的企业到码头间的运费予以补贴，2022年共补贴企业275家次，涉及4151车次。存在问题：符合条件的企业按月申报，申报资料于次月10日前提交，10月-12月申报资料较多，审核量大，未能走完资金审核和拨付流程，另有符合条件的280家次企业补贴资金于2023年第二季度前拨付，因此2022年补贴企业数量未达目标，预算执行率较低。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 ■ 项目实现预期效益不明显 □ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： 根据项目单位填报的自评信息，通过对东莞企业使用东莞港码头进出口的企业到码头间的运费予以补贴，降低企业跨境运输成本，提高我市跨境运输竞争力。但受疫情影响，市场萎缩，企业订单不足影响，我市进出口货值增长率未实现正增长的目标。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 建议你单位编制预算时强化资金需求论证，提高预算编制的准确性，同时，牢固树立效率意识，抓好项目各项工作进度，确保项目按计划实施，完成项目绩效目标，发挥财政资金使用效益。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2023年08月22日