## 绩效自评审核意见
2022年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 新一轮稳经济扶企纾困专项资金（开展商品集中促销活动专项） | 涉及2022年度预算金额 | 0.00万元
项目主管部门 | 东莞市商务局
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：自评资料能及时报送，自评资料填报基本规范，能积极配合财政部门开展自评审核工作。
2、自评结果应用情况：未见项目单位通过绩效自评总结项目经验、存在不足及改进措施的材料，建议接下来做好绩效自评结果的应用
3、绩效信息公开情况：项目单位能按有关规定实施项目绩效信息公开,接受社会监督。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 ■中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 ■ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(0.00)万元，调整后预算金额(2000.00)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(356.25)万元，年初预算执行率为(0.00)%,调整后预算执行率为(17.81)%。 债券资金实际下达指标(0.00)万元，实际支出金额(0.00)万元，预算执行率为(0.00)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 ■ 大部分预期产出目标未完成 □ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： 根据项目单位填报的自评信息，开展2022年“东莞好货卖全国”促消费活动，计划通过京东APP和京喜APP针对东莞商品发券2000万元，消费者领券29.55万张，实际核销券11.39万张，核销率38.54%，实际核销消费券356.25万元，预算执行较差。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 ■ 项目实现预期效益不明显 □ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： 根据项目单位填报的自评信息，“东莞好货卖全国”消费券杠杆率10.38，我市社消零增速0.4%，未达预期目标。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无。
加强预算绩效管理的建议 | 建议你单位制定政策时加强调研论证，优化政策实施方案和手段，提高财政投入的效益，同时，强化资金需求论证，提高预算编制的准确性。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2023年08月22日