## 绩效自评审核意见
2022年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 新一轮稳经济扶企纾困专项资金（支持公路铁路运输业） | 涉及2022年度预算金额 | 8500.00万元
项目主管部门 | 东莞市商务局
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：自评资料能及时报送，自评资料填报基本规范，能积极配合财政部门开展自评审核工作。
2、自评结果应用情况：单位对上一年绩效自评发现的问题，没有提出相应的整改措施，绩效评价结果的应用有待进一步加强。
3、绩效信息公开情况：项目单位能按有关规定实施项目绩效信息公开,接受社会监督。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 ■中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 ■ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(0.00)万元，调整后预算金额(8500.00)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(5051.78)万元，年初预算执行率为(0.00)%,调整后预算执行率为(59.43)%。 债券资金实际下达指标(0.00)万元，实际支出金额(0.00)万元，预算执行率为(0.00)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ■ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： 根据项目单位填报的自评信息，2022年，为低我市企业通过陆路方式开展跨境运输成本，完成对1294家次企业跨境运输补贴资金拨付。由于2022年10月-12月申报资料较多，审核量大、拨付流程等原因，另有1688家次企业补贴资金于2023年初审核完成并拨付补贴资金，预算执行率不高。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： 根据项目单位填报的自评信息，通过企业跨境运输进行财政补贴，大大降低了企业的运输成本，配额使用稳定，跨境运输作业正常。但受疫情影响，全省统一实行跨境运输配额制，我市所分得配额较少，企业进出口业务受阻。2022年我市进出口货值增长-8.7%，未实现正增长的预期目标。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无。
加强预算绩效管理的建议 | 建议你单位编制预算时强化资金需求论证，提高预算编制的准确性，同时，牢固树立效率意识，抓好项目各项工作进度，确保项目按计划实施，完成项目绩效目标，发挥财政资金使用效益。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2023年08月22日