## 绩效自评审核意见
2022年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 新一轮稳经济扶企纾困专项资金（支持开拓水路运输方式） | 涉及2022年度预算金额 | 0.00万元
项目主管部门 | 东莞市商务局
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：自评资料能及时报送，自评资料填报基本规范，能积极配合财政部门开展自评审核工作。
2、自评结果应用情况：未见项目单位通过绩效自评总结项目经验、存在不足及改进措施的材料，建议接下来做好绩效自评结果的应用
3、绩效信息公开情况：项目单位能按有关规定实施项目绩效信息公开,接受社会监督。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 ■中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 ■ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(3000.00)万元，调整后预算金额(3000.00)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(757.03)万元，年初预算执行率为(0.00)%,调整后预算执行率为(25.23)%。 债券资金实际下达指标(0.00)万元，实际支出金额(0.00)万元，预算执行率为(0.00)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 ■ 大部分预期产出目标未完成 □ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： 根据项目单位填报的自评信息，2022年对东莞企业使用跨境运输“陆路改水运”方式予以补贴，4-12月共完成对74家企业补贴。存在问题：符合条件的企业按月申报，申报资料于次月10日前提交，10月-12月申报资料较多，审核量大，未能走完资金审核和拨付流程，另有符合条件的75家次企业补贴资金于2023年第二季度前拨付，因此2022年补贴企业数量未达目标，预算执行率较低。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 ■ 项目实现预期效益不明显 □ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： 根据项目单位填报的自评信息，项目实施能够降低企业跨境运输成本，提高我市跨境运输竞争力，企业使用水路方式进出口量稳定。但受疫情影响，欧美市场萎缩，企业订单不足，进出口货值未实现正增长目标。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无。
加强预算绩效管理的建议 | 建议你单位编制预算时强化资金需求论证，提高预算编制的准确性，同时，牢固树立效率意识，抓好项目各项工作进度，确保项目按计划实施，完成项目绩效目标，发挥财政资金使用效益。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2023年08月22日