## 绩效自评审核意见
2019年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 长安、凤岗海关跨境电商作业现场改造 | 涉及2019年度预算金额 | 200.00万元
项目主管部门 | 东莞市口岸服务中心
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：自评资料能及时报送；自评资料填报不够完整；能积极配合有关部门开展自评审核工作。
2、自评结果应用情况：项目年中追加，没有上一年度自评结果情况。
3、绩效信息公开情况：项目年中追加，没有公开绩效信息情况。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 □中 ■差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 ■ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(0.00)万元，调整后预算金额(200.00)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(0.00)万元，年初预算执行率为(0.00)%,调整后预算执行率为(0.00)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 ■ 具体情况： 根据单位提供自评信息显示，该项目为2019年度追加预算，计划年内完成工程编制预算等前期工作。实际2019年完成了工程编制预算等前期工作。 存在问题主要表现：年中追加了200万元，但没有支出，自评信息没有解释无支出的原因。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 ■ 具体情况： 存在问题主要表现：（1）预算执行率低，影响财政资金使用效益；（2）缺乏提供佐证材料验证自评信息填写的效益实现情况。
绩效自评降档或“一票否决”情况
加强预算绩效管理的建议 | （一）建议你单位认真总结经验，进一步加强自评组织工作，充实自评内容，提供相应佐证材料，根据各项目特点设定个性化评价指标，选用适当的评价方法，不断提高自评工作质量。 （二）建议你单位在编制年度预算时要进行充分调查论证，考虑各种主客观因素，尽量符合实际需要，避免造成财政资金闲置，切实提高财政资金使用效益 （三）建议你单位按照《关于进一步做好预算绩效信息公开工作的通知（东财[2018]108号）》做好接下来的绩效信息公开工作，将该项目具体的绩效信息（如年初批复绩效目标表、自评基础信息表、自评审核意见以及其他第三方评价结果等）公开，并附上具体网址。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2020年09月22日