## 绩效自评审核意见
2019年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 常平口岸综合楼设施修缮改造工程（B） | 涉及2019年度预算金额 | 164.34万元
项目主管部门 | 东莞市商务局
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：自评资料报送及时，自评信息资料填写不够完整详细，出现漏填、乱填等情况；未能按要求提供相关的佐证材料，自评质量较差。
2、自评结果应用情况：往年绩效自评结果是否得到应用未有材料佐证，自评结果应用有待进一步重视和加强。
3、绩效信息公开情况：绩效信息公开未能按要求进行公开，绩效信息公开工作有待进一步重视和加强。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 □中 ■差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 ■ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(164.34)万元，调整后预算金额(85.00)万元，预算调整率为(48.28)%，实际支出金额(11.90)万元，年初预算执行率为(7.24)%,调整后预算执行率为(14.00)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 ■ 具体情况： 项目资金用于支付工程尾款，年初预算安排164.34万元，调整后预算为85万元，实际支出只有11.9万元，预算执行率较差，未能完成年初计划任务，计划任务完成率低。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 ■ 具体情况： 项目预算执行率较差，未能完成年初计划任务，计划任务完成率低，影响预期效益的实现。
绩效自评降档或“一票否决”情况
加强预算绩效管理的建议 | 本项目预算执行率较低，未能完成预期产出目标，建议： 1.在编制年度预算时要进行充分调查论证，考虑各种主客观因素，尽量符合实际需要，避免造成财政资金闲置，切实提高财政资金使用效益。 2.进一步加强自评组织工作，充实自评内容，根据各项目特点设定个性化评价指标，选用适当的评价方法，不断提高自评工作质量。 3.严格按照《东莞市人民政府办公室关于印发<关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》东府办[2019]51号文）的规定，加强预算绩效管理工作，优化项目绩效目标管理，进一步制定和完善相关制度细则，加强对项目的跟踪，完善项目管理，确保项目产出和效果如期达标。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2020年09月22日