## 绩效自评审核意见
2019年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 电子商务专项 | 涉及2019年度预算金额 | 9470519.07万元
项目主管部门 | 东莞市商务局
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：初次在系统里没有提交完整的佐证材料，经财政部门反馈后按要求补充提交了佐证材料，能够积极配合有关部门开展自评审核工作。
2、自评结果应用情况：项目有对自评结果进行应用，针对存在的问题提出并落实了整改措施，下来要进一步加强自评结果的应用。
3、绩效信息公开情况：项目基本能按有关规定实施项目绩效信息公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 ■中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 ■ 具体情况： 市级财政年初预算金额(1800.00)万元，调整后预算金额(947.05)万元，预算调整率为(-47.39)%，实际支出金额(432.46)万元，年初预算执行率为(25.69)%,调整后预算执行率为(48.83)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 1.数量指标。补助项目数量计划指标是50项，但实际只完成32项。 2.质量指标。补助（资助）合规率达到计划的100%。 3.时效指标。审核项目进度完成率达到100%。 该项目中大多数产出项目未能按计划进行，实际和预算偏离较大。可能存在的原因主要是：2019年旧资金管理办法过期，部分项目取消，新资金管理办法未出台，完成新项目需要一定周期；由于机构改革，原检验检疫局并入海关，示范区相关工作正在研究中。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： （1）社会、经济、生态效益指标。地方财力贡献为100%；“千百十工程”对接电商平台的本地制造企业新增数量超过了计划的100家，新增300家以上；9610监管模式下跨境电商进出口数据的增长率达到13.3%，超过计划的10%。 （2）可持续影响指标。财务管理制度健全性和有效性；宣传培训措施落实情况良好；申报指南科学合理。
绩效自评降档或“一票否决”情况
加强预算绩效管理的建议 | （一）建议单位提升对财政支出绩效自评工作的重视程度，强化单位人员对绩效自评工作的理解和深入学习，按要求规范填写绩效报告表以及自评得分表的有关数据，认真对待资料提交工作。 （二）加强项目实施风险评估。建议在做预算和计划时考虑不定因素，降低实际和预算计划的差异。 （三）提高项目效益力度，扩大满意度调查范围。该项目满意度调查只涉及8家受益企业，调查对象有限。建议扩大调查对象范围，加大调查数量，对调查结果进行总结和反馈。 （四）及时更新网站信息，扩大项目影响力。进一步加强项目具体绩效信息的公开力度。如公开年初批复绩效目标表、自评基础信息表、自评审核意见等，公开及时且持续。 （五）加强绩效自评结果的应用。在以后该项目的实施中针对绩效自评发现的问题提出整改措施并落实，切实改进项目绩效管理。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2020年09月22日