## 绩效自评审核意见
2019年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 东莞边防检查站虎门分站士兵宿舍楼项目 | 涉及2019年度预算金额 | 700.00万元
项目主管部门 | 东莞市商务局
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：自评资料报送基本及时，佐证材料较欠缺；基础信息表存在错填情况，三级指标设置不合理。
2、自评结果应用情况：基础信息表中“上一年绩效自评发现的问题及整改措施”为“无”，未见自评结果应用情况以及佐证材料。
3、绩效信息公开情况：未能按《关于进一步做好预算绩效信息公开工作的通知》（东财[2018]108号）的要求公开项目绩效信息。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 □中 ■差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 ■ 具体情况： 市级财政年初预算金额(700.00)万元，调整后预算金额(150.00)万元，预算调整率为(78.57)%，实际支出金额(78.50)万元，年初预算执行率为(11.21)%,调整后预算执行率为(52.33)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 ■ 具体情况： （1）数量指标为“工程完成进度”，计划指标值为“100%”，实际完成情况为“100%”，无佐证材料，实际情况未知； （2）质量指标为“100%”，填写错误，实则应为“抽查项目合格率”，计划指标值为“100%”，实际完成情况为“100%”。无佐证材料，实际情况未知； （3）时效指标为“前期工作完成及时率”，计划指标值为“100%”，实际完成情况为“100%”。无佐证材料，实际情况未知； （4）预算控制指标为“年度成本预算”，计划指标值为“≤700万元”，实际完成情况为“≤700万元”。从实际支出看，达成目标。 存在问题： 并未根据项目前期工作的实际工作内容设置对应的绩效指标，并明确主要成果的名称、类型和计划数量，以及完成时间。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 ■ 具体情况： （1）社会、经济、生态效益指标为“设施使用效果”，用于评价“设施实际使用效果是否达到预期效果”，计划指标值为“是”，实际完成情况为“是”。无佐证材料，实际情况未知； （2）可持续影响指标为“相关基础设备配套性”，用于评价“评价项目相关基础设施是否配套完善”，计划指标值为“完善了办公配套设施”，实际达成目标。无佐证材料，实际情况未知； （3）满意度指标为“受访人员满意度”，计划指标值为“≥90%”，实际完成情况为“≥90%”以上。无佐证材料，实际情况未知。 存在问题： 项目2019年度处于项目前期阶段，其业务内容与项目设置的效果指标不相匹配。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | （1）未发现“一票否决”情况；
加强预算绩效管理的建议 | 1.细编预算编制，确保预算编制的精准度，避免不必要的预算调整； 2.明确项目实施内容的性质和特点，提炼关键性绩效目标，提高绩效目标与项目内容的相关性和匹配性； 3.加强绩效自评工作，完善自评基础信息表填报； 4.加强绩效证明材料的整理和归集； 5.加强绩效信息公开的力度。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2020年09月22日