## 绩效自评审核意见
2019年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 服务贸易专项 | 涉及2019年度预算金额 | 760.00万元
项目主管部门 | 东莞市商务局
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：初次在系统里没有提交完整的佐证材料，经财政部门反馈后按要求补充提交了佐证材料，能够积极配合有关部门开展自评审核工作。
2、自评结果应用情况：项目没有说明上一年绩效自评发现的问题及整改措施，自评结果应用情况有待加强。
3、绩效信息公开情况：项目基本能按有关规定实施项目绩效信息公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 ■中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(760.00)万元，调整后预算金额(760.00)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(630.00)万元，年初预算执行率为(82.89)%,调整后预算执行率为(82.89)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ■ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 1.数量指标。服务外包企业离岸业务奖励计划49项，实际完成40项；服务外包企业离岸业务奖励12项，实际完成35项；省级服务外包示范企业、重点培育企业计划4项，实际并未开展；市服务外包重点企业计划5家，实际完成7家。 2.质量指标。服务外包质量达标率超过计划的95%，达到112.85%。 3.时效指标。审核申报项目进度完成率达到100%。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： （1）社会、经济、生态效益指标。全市服务外包企业数量增长率达到28.48%，超过计划的10%；服务外包离岸执行金额增长率为17.89%，超过计划的12%；服务外包在岸执行金额增长率计划达到60%，实际只达到19.88%。 （2）可持续影响指标。全市服务外包合同金额增长率计划大于等于15%，实际达到54.12%。
绩效自评降档或“一票否决”情况
加强预算绩效管理的建议 | （一）建议单位提升对财政支出绩效自评工作的重视程度，强化单位人员对绩效自评工作的理解和深入学习，按要求规范填写绩效报告表以及自评得分表的有关数据，认真对待资料提交工作。 （二）加强项目实施风险评估。建议在做预算和计划时考虑不定因素，降低实际和预算计划的差异。 （三）及时总结受益人群的满意度调查。该项目存在调查充分但是未做总结的情况。建议及时归纳总结问卷调查结果，根据结果做出反馈和改进。 （四）及时更新网站信息，扩大项目影响力。进一步加强项目具体绩效信息的公开力度。如公开年初批复绩效目标表、自评基础信息表、自评审核意见等，公开及时且持续。 （五）加强绩效自评结果的应用。在以后该项目的实施中针对绩效自评发现的问题提出整改措施并落实，切实改进项目绩效管理。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2020年09月22日