## 绩效自评审核意见
2019年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 会展专项 | 涉及2019年度预算金额 | 1810.00万元
项目主管部门 | 东莞市商务局
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：初次在系统里没有提交完整的佐证材料，经财政部门反馈后按要求补充提交了佐证材料，能够积极配合有关部门开展自评审核工作。
2、自评结果应用情况：2018年项目绩效等级评价为中，2019年项目项目针对上一年绩效自评发现的问题整改不明显，自评结果应用情况有待加强。
3、绩效信息公开情况：该项目在相关网站中公开了2019年的绩效目标、2018年的绩效自评审核意见表。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 ■中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 ■ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(1810.00)万元，调整后预算金额(1143.00)万元，预算调整率为(-36.85)%，实际支出金额(1060.80)万元，年初预算执行率为(58.61)%,调整后预算执行率为(92.81)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ■ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 1.数量指标。资助项目数量，目标资助12个，实际完成18个；展览面积目标面积≥130万平方米，实际面积只有124万平方米；参展商数量目标值≥9000家，实际值8129家；采购商、观众数量目标为≥150万人次，实际为128万人次；未使用海丝博览会展览面积；加博会展览面积使用达到目标值5万平方米。 2.质量指标。工作质量达标率达到100%。 3.时效指标。项目进度完成率达到了100%。 该项目由于企业经营策略调整，2019广东国际机器人及智能装备博览会、2019广东国际汽车展示交易会的展览面积减少较大，加上东莞房地产家装博览会、东莞婴童产业展览会在2019年没有连续举办，且企业有选择性参展，基本集中参加一些大型展会，企业参展积极性稍有下降。这些原因对部分产出有影响。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 ■ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 1.社会、经济、生态效益指标。展览面积增长率，目标值≥1%，实际值为-1.1%；参展商增长率，目标值≥0.5%，实际值22.8%；采购商、观众增长率，目标值≥1%，实际值10.4%；展会收入增长率，目标值≥1%，实际值26.2%；加博会、海丝博览会签约项目增长率未统计；加博会、海丝博览会意向成交额增长率未统计；加博会、海丝博览会单位展位接待观众人数目标值≥50人，实际值50人；加博会、海丝博览会专业采购商增长率，目标值≥1%，实际值1.94%；加博会、海丝博览会境外国家和地区的参展企业比例为0。2019年海丝博览会不在东莞举办，转移到广州举办。 2.可持续影响指标。办展延续率实际值为87.5%，超过计划的75%。
绩效自评降档或“一票否决”情况
加强预算绩效管理的建议 | （一）建议单位提升对财政支出绩效自评工作的重视程度，强化单位人员对绩效自评工作的理解和深入学习，按要求规范填写绩效报告表以及自评得分表的有关数据，认真对待资料提交工作。 （二）加强项目实施风险评估。建议在做预算和计划时考虑不定因素，降低实际和预算计划的差异。 （三）加大对项目的事中监控和检查。该项目存在由于对项目管理不到位而围城产出的情况，如第十一届加博会未统计签约项目数二导致相应的产出未完成。建议加强项目进度和管理工作的监督，明确岗位职能，落实追究问责。 （四）及时更新网站信息，扩大项目影响力。进一步加强项目具体绩效信息的公开力度。如公开年初批复绩效目标表、自评基础信息表、自评审核意见等，公开及时且持续。 （五）加强绩效自评结果的应用。在以后该项目的实施中针对绩效自评发现的问题提出整改措施并落实，切实改进项目绩效管理。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2020年09月22日