## 绩效自评审核意见
2019年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 加工贸易转型升级专项 | 涉及2019年度预算金额 | 947.00万元
项目主管部门 | 东莞市商务局
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：初次在系统里没有提交佐证材料，经财政部门反馈后按要求补充提交了佐证材料，能够积极配合有关部门开展自评审核工作。。
2、自评结果应用情况：2018年项目绩效等级评价为中，2019年项目项目针对上一年绩效自评发现的问题整改不明显，自评结果应用情况有待加强。
3、绩效信息公开情况：该项目在相关网站中公开了2019年的绩效目标、2018年的绩效自评审核意见表。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 ■中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 ■ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(947.00)万元，调整后预算金额(811.00)万元，预算调整率为(14.36)%，实际支出金额(695.06)万元，年初预算执行率为(73.40)%,调整后预算执行率为(85.70)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 ■ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 1.从数量上，产出指标中，“开展转型升级项目辅导数量、品牌战略资助项目数、取得质量认证项目数、提供出口玩具婴童用品质量安全检测优惠企业数量、提供大朗出口毛纺织产品质量安全检测优惠企业数量”均未按计划完成，只有加工贸易转型升级示范企业项目数刚好达到计划的15个。 2.从质量上，已完成的各项目工作质量达标率都达到100%，超过计划的95%； 3.从时效上，项目进度完成率正好在计划的95%； 该项目中大多数产出项目未能按计划进行，导致预算执行率在调整后才达到85%，实际和预算偏离较大。可能存在的原因主要是：2019年旧资金管理办法过期，部分项目取消，新资金管理办法未出台，完成新项目需要一定周期；由于机构改革，原检验检疫局并入海关，示范区相关工作正在研究中。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 ■ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 通过材料显示，该项目预算有较大幅度的调整，目标较年初也有较大变动。变动后的项目完成率和完成质量还是较高的，均在95%以上。 同时，通过采用调查问卷方式对服务对象进行反馈，调查加工贸易企业满意度95.46%，社会和经济效益良好。
绩效自评降档或“一票否决”情况
加强预算绩效管理的建议 | （一）建议单位提升对财政支出绩效自评工作的重视程度，强化单位人员对绩效自评工作的理解和深入学习，按要求规范填写绩效报告表以及自评得分表的有关数据，认真对待资料提交工作。 （二）建议加强预算编制，合理评估实施风险，提高预算准确性。预算和计划时考虑不定因素，降低实际和预算计划的差异。 （三）进一步完善自评资料。全面客观地评价和总结项目的概况、成效、存在的问题和改进措施等，为下一年度强化绩效自评结果的应用提供指导。 （四）重视项目实施效果的反馈。对调查对象的结果及时进行总结，如果有提出意见或建议的及时反馈和改善。 （五）建议加强绩效自评结果的应用。在以后该项目的实施中针对绩效自评发现的问题提出整改措施并落实，切实改进项目绩效管理。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2020年09月22日