## 绩效自评审核意见
2019年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 外贸调结构专项 | 涉及2019年度预算金额 | 11070.00万元
项目主管部门 | 东莞市商务局
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：初次在系统里没有提交完整的佐证材料，经财政部门反馈后按要求补充提交了佐证材料，能够积极配合有关部门开展自评审核工作。
2、自评结果应用情况：项目有对自评结果进行应用，针对存在的问题提出并落实了整改措施，下来要进一步加强自评结果的应用。
3、绩效信息公开情况：项目基本能按有关规定实施项目绩效信息公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ■良 □中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(17160.00)万元，调整后预算金额(17595.20)万元，预算调整率为(2.54)%，实际支出金额(16694.40)万元，年初预算执行率为(97.29)%,调整后预算执行率为(94.88)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ■ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 1.数量指标。海关特殊监管场所进出口额，计划2200亿元，实际2399亿元；预期2019年国际铁路出口集装箱量12000TEU实际达到18510TEU；东莞港码头内贸集装箱量计划300万TEU，实际为316万TEU；东莞港码头外贸集装箱量计划38万TEU，实际只有24万TEU；航空货运量计划 3.9万吨，实际11.3万吨；全年开行国际铁路班列数计划140列，实际210列；东莞港码头航线数量计划28条，实际为35条；东莞港码头新增航线数量计划2条，实际为18条。 2.质量指标。已完成的各项目工作质量达标率都达到100%。 3.时效指标。项目进度完成率达到100%。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 1.社会、经济、生态效益指标。在全市进出口总额中，保税监管场所进出口的占比计划15%实际为17.4%；预计2019年国际铁路货运出口贸易额计划6亿美元实际为8.1亿美元。 2.可持续影响指标。全年同比2018年保税物流进出口额增长率计划8% ，实际只有3.1% ；东莞港码头全年箱量增长率预计为10%实际为8.4%。
绩效自评降档或“一票否决”情况
加强预算绩效管理的建议 | （一）建议单位提升对财政支出绩效自评工作的重视程度，强化单位人员对绩效自评工作的理解和深入学习，按要求规范填写绩效报告表以及自评得分表的有关数据，认真对待资料提交工作。 （二）加强预算编制，合理评估实施风险，提高预算准确性。建议在做预算和设置指标时考虑不定因素，降低实际产出和计划产出的差异。 （三）.及时总结受益人群的满意度调查。该项目存在调查充分但是未做总结的情况。建议及时归纳总结问卷调查结果，根据结果做出反馈和改进。 （四）及时更新网站信息，扩大项目影响力。进一步加强项目具体绩效信息的公开力度。如公开年初批复绩效目标表、自评基础信息表、自评审核意见等，公开及时且持续。 （五）加强绩效自评结果的应用。在以后该项目的实施中针对绩效自评发现的问题提出整改措施并落实，切实改进项目绩效管理。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2020年09月22日